## 工作表 1 - 发布 (PingPong JIRA) 2024
发布 (PingPong JIRA) 2024-01-19T10_38_55+0800
问题类型 | 问题关键字 | 问题ID | 父级ID | 概要 | 经办人 | 自定义字段(测试人员) | 优先级 | 修复的版本 | 自定义字段(开发版本) | 自定义字段(开发版本) | 自定义字段(开发版本) | 状态 | 报告人 | 创建日期 | 解决结果 | 自定义字段(应用名) | 自定义字段(应用名) | 自定义字段(应用名) | 自定义字段(应用名) | 自定义字段(应用名) | 自定义字段(应用版本号) | 标签 | 自定义字段(测试估时(人/天)) | 自定义字段(后端估时(人/天)) | 自定义字段(前端估时(人/天)) | 自定义字段(测试进度（%）)
技术优化需求 | FX-11743 | 153792 |  | IM通信模块-鉴权日志优化 | baomf |  | P1 | 2401.41 | 2401.41 |  |  | 已解决 | baomf | 2024-01-18 10:35:18 星期四 | 完成 | fx-mio-gateway |  |  |  |  | release-2401.41 | 开发自测
子任务 | FX-11626 | 153062 | 146639 | fx-rate-source、fx-exposure-service、fx-ability-service、fx-client、fx-openapi-gateway接入无损发布 | yuanpb |  | P1 | 2401.41 | 2401.41 |  |  | 已解决 | yuanpb | 2024-01-10 18:11:10 星期三 | 完成 | fx-ability-service | fx-client | fx-exposure-service | fx-openapi-gateway | fx-rate-source | release-2401.41 | 无需测试介入 |  | 1
新需求 | FX-11431 | 151062 |  | HX-绑卡填写验证码页面记录填写信息 |  | xieyk | P0 | 2401.41 |  |  |  | 已完成 | mayn | 2023-12-21 15:43:21 星期四 | 完成
新需求 | FX-11429 | 151055 |  | HX/福鑫-线下模式支持客户端修改银行卡信息 | xiegs | xieyk | P0 | 2401.41 |  |  |  | 已完成 | mayn | 2023-12-21 15:11:21 星期四 | 完成 | fx-client | fx-stock-gateway | mana-trade-gateway | pingpong-fx |  | feature-card-modify-1227
子任务 | FX-11511 | 152203 | 151055 | HX/福鑫-线下模式支持客户端修改银行卡信息-controller&自测 | xiegs | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.21 |  |  | 已解决 | xiegs | 2024-01-02 11:06:02 星期二 | 完成 | [8 empty] | 1
新需求 | FX-11433 | 151075 |  | HX/福鑫-线下银行转账新增收款地址信息 | zhengxw1 | xieyk | P0 | 2401.41 |  |  |  | 已完成 | mayn | 2023-12-21 16:40:21 星期四 | 完成
新需求 | FX-11376 | 150585 |  | HX/福鑫—线下绑卡【银行账户名称】设置初始默认值 | xiegs | xieyk | P0 | 2401.41 |  |  |  | 已完成 | mayn | 2023-12-18 18:31:18 星期一 | 完成
子任务 | FX-11730 | 153777 | 153059 | 【FX-Manage】标准平盘方式配置新增【指定平盘时间】字段 |  | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.41 |  |  | 已解决 | zhengxw1 | 2024-01-17 11:37:17 星期三 | 完成 | fx-fe-forex-management |  |  |  |  | feat/flat
子任务 | FX-11451 | 151545 | 151055 | 【HX/福鑫】HX/福鑫-线下模式支持客户端修改银行卡信息-服务层 | xiegs | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.11 |  |  | 已解决 | xiegs | 2023-12-26 10:56:26 星期二 | 完成 | [8 empty] | 1
子任务 | FX-11439 | 151239 | 150585 | 【HedgingX】【福鑫】银行账户相关需求 | linhw | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.31 |  |  | 已解决 | zhengxw1 | 2023-12-22 16:49:22 星期五 | 完成 | fx-fe-fuxin | fx-fe-hx | fx-fe-position-management | mana-fe-manax |  | feat/bank-card
子任务 | FX-11624 | 153061 | 151967 | 【HedgingX】充值错误码 |  | xieyk | P1 | 2401.41 | 2301.31 |  |  | 已解决 | zhengxw1 | 2024-01-10 17:17:10 星期三 | 完成 | fx-fe-hx |  |  |  |  | feat/err-code
子任务 | FX-11444 | 151431 | 151218 | 【MANA】【福鑫】【HedgingX】银行卡类型增加个人选项 | linhw | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.31 |  |  | 已解决 | zhengxw1 | 2023-12-25 14:40:25 星期一 | 完成 | fx-fe-fuxin | fx-fe-hx | mana-fe-manax |  |  | feat/bank-card
子任务 | FX-11498 | 151975 | 151967 | 【MANA】福鑫充值金额超限报错Error Code适配 | zhengxw1 | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.21 |  |  | 已解决 | zhengxw1 | 2023-12-28 17:34:28 星期四 | 完成 | mana-fe-manax |  |  |  |  | feat/fx-errcode
新需求 | FX-11495 | 151967 |  | 【MANA】线上\线下福鑫充值金额超限报错 | zhengkk | xieyk | P1 | 2401.41 |  |  |  | 已完成 | sunjj | 2023-12-28 17:08:28 星期四 | 完成 | fund-flow | fx-payhub-service | fx-stock-kyc | mana-trade-gateway
子任务 | FX-11521 | 152214 | 148532 | 【manager】标准平盘方式配置 | dongmk | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.11 | 2401.21 |  | 已解决 | dongmk | 2024-01-02 12:49:02 星期二 | 完成 | fx-fe-forex-management |  |  |  |  | feat/flat
子任务 | FX-11496 | 151970 | 151967 | 【充值流程优化】 优化充值报错提醒 | zhengkk | xieyk | P1 | 2401.41 | 2401.11 |  |  | 已解决 | zhengkk | 2023-12-28 17:15:28 星期四 | 完成
子任务 | FX-10465 | 137656 | 136811 | 【支付单据改造需求】 充值支付单据改造 | zhengkk | xieyk | P1 | 2401.41 | 2312.41 | 2312.51 | 2401.11 | 已解决 | zhengkk | 2023-09-18 13:40:18 星期一 | 完成
新需求 | FX-11436 | 151218 |  | 【福鑫】【Hx】【MANA】银行卡类型增加个人选项 | xiegs | xieyk | P1 | 2401.41 |  |  |  | 已完成 | sunjj | 2023-12-22 10:52:22 星期五 | 完成
新需求 | FX-11617 | 153059 |  | 标准平盘方式配置新增【指定平盘时间】字段 | xiegs | xieyk | P00 | 2401.41 |  |  |  | 已完成 | mayn | 2024-01-10 16:03:10 星期三 | 完成
新需求 | FX-11242 | 148532 |  | 标准平盘方式配置页面优化 | xiegs | xieyk | P0 | 2401.41 | 2312.31 |  |  | 已完成 | mayn | 2023-12-01 18:01:01 星期五 | 完成 | fx-exposure-service | fx-manager | fx-tx-service-api |  |  | feature-flatplant-1207